## Slide 1
Разработка прототипа «Умного зеркала» для навигации и коммуникации в студенческом общежитии
Дисциплина: Управление проектами
Группа: ИТ-СИП-23-24(РИ)
Дата: 18.03.2026
Исполнитель:
Руководитель, разработчик, аналитик: Ревенко Сергей Антонович

## Slide 2
Проблема и актуальность
В чем суть
В крупных общежитиях (коридорного типа или этажных секций) нет оперативного способа оповестить всех о важных событиях (собрание, отключение воды, потеря ключей). Общие чаты в мессенджерах перегружены, а объявления на дверях срывают.
Кого касается
Студентов, комендантов, старост этажей и вахтеров.
Почему важно решать сейчас
В 2026 году почти у всех есть смартфоны, но доска объявлений осталась на уровне 90-х.
Нужно создать точку притяжения информации в местах общего пользования.
Проект решает реальную бытовую проблему небольшим бюджетом.

## Slide 3
Цель и задачи проекта
Цель проекта:
Создать работающий прототип информационного зеркала для холла общежития к 01.06.2026, который отображает погоду, расписание мероприятий и срочные объявления.
Задачи:
Собрать "железную" часть: настроить одноплатный компьютер и подключить дисплей с двусторонним стеклом.
Написать бэкенд на Python для сбора данных (погода API, парсинг расписания с сайта колледжа).
Разработать веб-интерфейс для отправки срочных сообщений (чтобы комендант мог писать с телефона).
Настроить автозагрузку и киоск-режим на зеркале.
Протестировать работу в реальных условиях коридора в течение 2 недель.

## Slide 4
План работ
(Этапы взяты "с потолка" реалиста, с запасом на танцы с бубном)
Этап
Название этапа
Краткое описание
Сроки
1
Закупка "железа"
Поиск по авито/магазинам, заказ Raspberry Pi, старого монитора и пленки.
18.03 – 25.03.26
2
Софт: Сбор данных
Написание скриптов парсинга расписания, подключение к API погоды.
26.03 – 10.04.26
3
Софт: Интерфейс
Верстка простого веб-интерфейса (HTML/CSS/JS), который будет крутиться на зеркале.
11.04 – 25.04.26
4
Сборка прототипа
Разбор монитора, поклейка пленки, сборка бутерброда с Pi, настройка автозагрузки.
26.04 – 15.05.26
5
Пусконаладка
Установка в холле общежития, сбор отзывов, полировка багов.
16.05 – 01.06.26

## Slide 5
Риски проекта
(Здесь важно показать, что ты шаришь за "подводные камни")
Риск
Меры по снижению
Сгорит малинка (скачок напряжения)
Купить качественный блок питания и не колхозить с пайкой.
Студенты разобьют экран (физический вандализм)
Найти защитное оргстекло или повесить повыше/в нише.
Пленка даст блики (ничерта не видно)
Заранее протестировать пленку на маленьком куске, а не клеить сразу на монитор.
Выключится розетка (уборщица выдернула)
Научить систему стартовать автоматически после включения питания (без кнопки).
Никому не нужно (пролежит в комнате)
Заранее договориться с комендантом и старостой этажа о месте установки.

## Slide 6
Риски проекта
(Здесь важно показать, что ты шаришь за "подводные камни")
Риск
Меры по снижению
Сгорит малинка (скачок напряжения)
Купить качественный блок питания и не колхозить с пайкой.
Студенты разобьют экран (физический вандализм)
Найти защитное оргстекло или повесить повыше/в нише.
Пленка даст блики (ничерта не видно)
Заранее протестировать пленку на маленьком куске, а не клеить сразу на монитор.
Выключится розетка (уборщица выдернула)
Научить систему стартовать автоматически после включения питания (без кнопки).
Никому не нужно (пролежит в комнате)
Заранее договориться с комендантом и старостой этажа о месте установки.

## Slide 7
Экономическая эффективность
(Честное объяснение, почему эти метрики здесь не работают)
Поскольку проект социальный и направлен на улучшение быта, а не на продажу, расчет классических показателей не совсем корректен. Однако, если рассматривать как стартап по производству таких зеркал для общежитий:
Исходные данные:
Инвестиции в прототип: 5 300 руб.
Себестоимость одного зеркала при мелкосерийном производстве: ~ 4 000 руб.
Цена продажи для общежития/вуза: ~ 9 000 руб.
Продажи: 5 шт. в первый год.
Расчет показателей:
NPV: ≈ 27 500 руб. (положительный, есть смысл).
IRR: 64% (окупаемость высокая, т.к. вложения маленькие).
PI: 2.1 (рубль на рубль вложений дает 2.1 рубля отдачи).
PP (Срок окупаемости): Продажа 1-го зеркала окупает прототип.

## Slide 8
Что сделано (на 18.03.2026)
Составлено техническое задание.
Найден донор (старый монитор Samsung) у соседа в общаге за упачку печенья.
Скачан образ ОС для Orange Pi.
Проведены переговоры с комендантом (она "за", если не сверлить стены).
Начат сбор информации по API погоды.

## Slide 9
Команда и роль
(Показать, что ты тут главный и единственный, но честно)
Ревенко Сергей Антонович
Системный архитектор
Выбор железа и компонентов.
Embedded-разработчик
Настройка Linux на одноплатнике, работа с GPIO (если надо).
Web-разработчик
Интерфейс, который висит на зеркале.
Слесарь-сборщик
Разбор монитора, сборка бутерброда, прокладка проводов.
Менеджер по продакту
Договоренности с комендантом и поиск монитора.

## Slide 10
Вопросы? Готов к предложениям по удешевлению конструкции и защите от пьяных студентов.